**ОТЧЕТ**

**об оценке эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район»**

**по итогам 2021 года**

Общие сведения

Муниципальные программы (МП) охватывают все направления социальной сферы в рамках установленных полномочий МО «Мирнинский район»:

| **№** | **Направление** | **Количество программ** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** |
| 1 | жилищная политика и градостроительство | 5 | 5 |
| 2 | жилищно-коммунальная инфраструктура, экология, дорожная деятельность | 4 | 4 |
| 3 | информационное общество | 1 | 1 |
| 4 | культура и архивное дело | 5 | 5 |
| 5 | молодежная политика | 1 | 1 |
| 6 | муниципальная собственность | 1 | 1 |
| 7 | образование | 5 | 5 |
| 8 | пожарная безопасность | 1 | 1 |
| 9 | предпринимательство и туризм | 1 | 1 |
| 10 | профилактика правонарушений | 2 | 2 |
| 11 | сельское хозяйство | 1 | 1 |
| 12 | создание условий для развития здравоохранения | 1 | 1 |
| 13 | социальная политика | 4 | 4 |
| 14 | управление муниципальными финансами | 1 | 1 |
| 15 | физическая культура и спорт | 1 | 1 |
|  | **ИТОГО:** | **34** | **34** |

В 2021 году действовало 34 программы, новых программ в 2021 году разработано не было. В течение года осуществлялся контроль за реализацией муниципальных программ на основе ежеквартальной и ежегодной отчетности координаторов программ. Формы отчетности унифицированы, предоставляются в установленные сроки.

Вся информация, включая постановления об утверждении муниципальных программ, о корректировке и годовой отчетности размещены на сайте алмазный-край.рф в разделе «Социально-экономическое развитие района». Также в соответствии с действующим законодательством осуществляется обязательная государственная регистрация муниципальных программ в ГАС «Управление».

По данным годового отчета финансового управления исполнение МП по итогам 2021 года составило **90,6 %** (средства местного бюджета с учетом республиканских и федеральных средств):

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исп |
| **Всего расходы на МП** | **4 784 493 790,10** | **4 335 749 706,97** | **90,6%** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Инвестиционная программа | 471 202 372,39 | 135 762 803,34 | 28,8% |
| План капитальных и текущих ремонтов | 131 273 519,88 | 96 053 247,58 | 73,2% |
| МБТ поселениям (передано), из них: | 112 677 569,69 | 112 677 569,69 | 100% |
| *исполнено поселениями* | *112 677 569,69* | *80 906 473,78* | *71,8%* |
| Субвенции / субсидии с РФ, РС(Я) | 161 522 049,47 | 158 996 131,12 | 98,4% |

Доля программных расходов в общем объеме кассовых расходов бюджета составила 85,2 %.

Оценка эффективности программ по итогам 2021 года

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса, по каждой программе ежегодно проводится оценка эффективности их реализации.

Оценка эффективности проведена в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности МП, утвержденным постановлением Главы района от 21.05.2018 г. № 695.

В 2021 году оценка эффективности муниципальных программ (за 2020 год) проводилась с учётом действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В 2022 году была изменена оценка эффективности муниципальных программ, изменены веса коэффициентов, исключены критерии, изменено балльное распределение одного критерия (постановление районной Администрации от 25.01.2022г. №85). Для оценки эффективности муниципальных программ за 2021 год применяется скорректированная оценка.

Оценка эффективности реализации МП проводилась по сведениям, представленным координаторами программ, которые полностью несут ответственность за их полноту и достоверность, и осуществлена по 3-м критериям:

1. **критерий 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов»:**

* доля выполненных индикаторов отчетного года (Квып = К1)
* динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода (Кдин = К2)

1. **критерий 2 «Структура финансирования мероприятий»:**

* уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году (Кфин = К3);

1. **критерий 3 «Степень информационной открытости»:**

* размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы (Ксми = К4).

Для определения интегральной оценки эффективности (**Кэф)** каждому коэффициенту устанавливается весовое значение:

| № | Наименование коэффициента | Условное обозначение | Вес коэффициента |
| --- | --- | --- | --- |
| **Критерий 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов»** | | | ***0,5*** |
| 1 | Доля выполненных индикаторов отчетного года | Квып = К1 | 0,25 |
| 2 | Динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода | Кдин = К2 | 0,25 |
| **Критерий 2 «Структура финансирования мероприятий»** | | | **0,4** |
| 3 | Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году | Кфин = К3 | 0,4 |
| **Критерий 3 «Степень информационной открытости»** | | | **0,1** |
| 6 | Размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы | Ксми = К4 | 0,1 |
|  |  | **ИТОГО:** | **1,0** |

Интегральная оценка эффективности (**Кэф)** рассчитывается по формуле:

**Квып × 0,25 + Кдин × 0,25 + Кфин × 0.4 +Ксми × 0.1 =**

**К1 × 0,25 + К2 × 0,25 + К3 × 0,4 +К4× 0,1**

По итогам расчета Кэф определяется качественная характеристика каждой муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Высокая степень эффективности | Кэф ≥ 8,2 |
| Средняя степень эффективности | 5,5 ≤ Кэф < 8,2 |
| Низкая степень эффективности | 3,2 ≤ Кэф < 5,5 |
| Неэффективная | Кэф < 3,2 |

В результате, из **34** муниципальных программ 2021 г.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2020 год**  **34 программы** | **2021 год**  **34 программы** |
| **Высокая степень эффективности** | 30 (88%) | 28 (82%) |
| **Средняя степень эффективности** | 4 (12%) | 6 (18%) |
| **Низкая степень эффективности** | 0 (0%) | 0 (0%) |
| **Неэффективная** | 0 (0%) | 0 (0%) |

**Оценка эффективности программ МО «Мирнинский район»**

**по итогам 2021 года**

На основании проведенной оценки эффективности программы были ранжированы следующим образом:

| **№** | **Наименование программы** | **Координатор** | **Балл**  **2021** | **Балл**  **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Высокая степень эффективности:**  **для 2021 года Кэф ≥ 8,2 (28 программ из 34)**  для 2020 года Кэф ≥ 4,85 (30 программ из 34) | | | | |
| 1 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района» на 2019-2023 годы | МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | 8.50 | 6.75 |
| 2 | «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» на 2019-2023 годы | МКУ «Комитет имущественных отношений» | 9.00 | 4.05[[1]](#footnote-1) |
| 3 | «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2023 годы | МКУ «Комитет имущественных отношений» | 9.00 | 7.00 |
| 4 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы» | МКУ «Коммунально-строительное управление» | 9.00 | 5.80 |
| 5 | «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы» | МКУ «Коммунально-строительное управление» | 9.00 | 7.00 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы» | Комитет физической культуры и спорта | 8.20 | 6.60 |
| 7 | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан» на 2019-2023 годы | Отдел медицинского обеспечения | 9.00 | 7.00 |
| 8 | «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы | Мобилизационное управление | 9.50 | 3.75[[2]](#footnote-2) |
| 9 | «Обеспечение общественной безопасности, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Мирнинского района» на 2019-2023 годы | Мобилизационное управление | 8.50 | 6.20 |
| 10 | «Доступное дополнительное образование на 2019 -2023 годы» | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 9.00 | 6.20 |
| 11 | «Доступность дошкольного образования» на 2019-2023 годы | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 9.00 | 6.75 |
| 12 | «Развитие системы общего образования» на 2019-2023 годы | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 9.00 | 7.00 |
| 13 | «Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса» на 2019-2023 годы | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 10.00 | 7.00 |
| 14 | «Развитие библиотечного дела» на 2019 – 2023 годы» | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 9.00 | 5.25 |
| 15 | «Развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на 2019-2023 годы» | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 10.00 | 5.80 |
| 16 | «Дополнительное образование в детских школах искусств по видам искусств» на 2019-2023 годы | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 10.00 | 7.00 |
| 17 | «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2023 годы | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 9.00 | 6.60 |
| 18 | «Развитие музейного дела» на 2019-2023 годы | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 8.50 | 6.20 |
| 19 | «Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы | Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ | 8.50 | 6.60 |
| 20 | «Молодёжь Мирнинского района» на 2019-2023 годы | Районный комитет молодежи | 9.00 | 5.30 |
| 21 | «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе « на 2019-2023 годы | Управление архитектуры и градостроительства | 9.00 | 9.00 |
| 22 | «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе» на 2018-2022 годы | Управление инвестиционного развития и предпринимательства | 8.50 | 5.25 |
| 23 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Мирнинском районе» на2019-2023 годы | Управление по делам несовершеннолетних | 9.00 | 7.00 |
| 24 | «Поддержка общественных и гражданских инициатив» на 2019-2023 годы | Управление социальной политики | 9.00 | 7.00 |
| 25 | «Мирнинский район, доброжелательный к детям» 2019-2023 годы | Управление социальной политики | 10.00 | 6.20 |
| 26 | «Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы | Управление социальной политики | 9.00 | 6.60 |
| 27 | «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы | МКУ «Управление сельского хозяйства» | 8.50 | 7.00 |
| 28 | «Программа по увеличению доходной части бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы. | Финансовое управление | 9.00 | 7.00 |
| **Средняя степень эффективности**  **для 2021 года 5,5 ≤ Кэф < 8,2 (6 программ из 34)**  для 2020 года 3,75 ≤ Кэф < 4,85 (4 программы из 34) | | | | |
| 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Мирнинский район» на 2019-2025 годы | МКУ «Коммунально-строительное управление» | 6.10 | 4.55 |
| 2 | «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах МО «Мирнинский район» на 2018-2022 годы | Мобилизационное управление | 6.90 | 4.05 |
| 3 | «Управление муниципальной собственностью на 2019-2023 годы» | МКУ «Комитет имущественных отношений» | 7.30 | 6.00[[3]](#footnote-3) |
| 4 | Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе» на 2019-2023 годы. | Отдел опеки и попечительства | 7.00 | 5.25[[4]](#footnote-4) |
| 5 | «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2019-2023 годы | Управление архитектуры и градостроительства | 7.70 | 7.00[[5]](#footnote-5) |
| 6 | «Воспитание здорового поколения на основе духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических ориентиров» на 2019-2023 годы | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 6.00 | 7.00[[6]](#footnote-6) |
| **Низкая степень эффективности**  **для 2021 года 5,5 ≤ Кэф < 3,2(отсутствуют)**  для 2020 года 2 ≤ Кэф < 3,75 (отсутствуют) | | | | |
|  | - | - | - |  |
| **Неэффективные**  **для 2021 года Кэф <3,2 (отсутствуют)**  для 2021 года Кэф < 2 (отсутствуют) | | | | |
|  | - | - | - |  |

Сравнение оценки эффективности программ по годам

**Оценка эффективности реализации программ в 2021 году**

**в сравнении с 2014-2019 годами**

Перечень программ со средней степенью эффективности, низкой степенью эффективности и неэффективных программ:

| **Год** | **кол-во** | **Наименование** | **кол-во** | **Наименование** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***Низкая степень эффективности*** |  | ***Неэффективные программы*** |
| 2014 | 6 | 1. «Обеспечение жильем молодых семей»; 2. «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»; 3. «Управление муниципальным имуществом»; 4. «Профилактика правонарушений»; 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог»; 6. «Формирование здорового образа жизни» | --- | Категория «Неэффективные программы» введена с 2015 года |
| 2015 | 3 | 1. «Организация культурно-досуговой деятельности»; 2. «Создание условий для профилактики туберкулеза»; 3. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» | 1 | «Развитие крупного сельскохозяйственного товарного производства в Мирнинском районе» |
| 2016 | 5 | 1. «Управление земельными отношениями на территории МО «Мирнинский район»; 2. «Профилактика правонарушений в МО «Мирнинский район»; 3. «Создание благоприятных условий в целях привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников в медицинских организациях Мирнинского района»; 4. «Обеспечение жильем молодых семей»; 5. «Основные направления развития архивного дела в МО «Мирнинский район». | 1 | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» |
| 2017 | 3 | 1) «Развитие предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе»;  2) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе»;  3) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений, предприятий и объектов муниципальной собственности МО «Мирнинский район». | 0 |  |
| 2018 | 4 | 1. «Создание благоприятных условий в целях привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников в медицинских организациях Мирнинского района»; 2. 2) «Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе»; 3. «Управление муниципальным имуществом МО «Мирнинский район»; 4. «Обеспечение жильем молодых семей». | 0 |  |
| 2019 | 0 |  | 0 |  |
| 2020 |  | ***Средняя степень эффективности*** |  | ***Неэффективные программы*** |
| 4 | 1. «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на 2019-2023 годы»; 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2025 годы»; 3. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы»; 4. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы». | 0 |  |
| 2021 |  | ***Средняя степень эффективности*** |  | ***Неэффективные программы*** |
| 6 | 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2025 годы»; 2. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы»; 3. «Управление муниципальной собственностью на 2019-2023 годы»; 4. «Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»; 5. «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района на 2019-2023 годы»; 6. «Воспитание здорового поколения на основе духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических ориентиров» на 2019-2023 годы». | 0 |  |

1. Была присвоена характеристика «Средняя степень эффективности» [↑](#footnote-ref-1)
2. Была присвоена характеристика «Средняя степень эффективности» [↑](#footnote-ref-2)
3. Была присвоена характеристика «Высокая степень эффективности» [↑](#footnote-ref-3)
4. Была присвоена характеристика «Высокая степень эффективности» [↑](#footnote-ref-4)
5. Была присвоена характеристика «Высокая степень эффективности» [↑](#footnote-ref-5)
6. Была присвоена характеристика «Высокая степень эффективности» [↑](#footnote-ref-6)