Приложение 3 к Положению

**Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ МО «Чуонинский наслег»**

| **№** | **Наименование коэффициента** | **Условное обозначение** | **Вес коэффициента** | **Формула расчета** | **Вариативный критерий** | **Градация** | **Балл** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения индикаторов за отчетный период | **Кинд = К1** | **0,3** | $$\left[\frac{∑\frac{Rфi}{Rпi} + ∑\frac{Rпi}{Rфi} }{N}\right] х 100$$где:***Rфi***– достигнутый результат i-ого целевого индикатора;***Rпi***– плановый результат i-ого целевого индикатора;**N** – общее число индикаторов;***Rфi / Rпi*** – для индикаторов, ориентированных на рост;***Rпi / Rф***– для индикаторов, ориентированных на сокращение | Среднеарифметическое значение достигнутых величин индикаторов к утвержденным значениям индикаторов составляет более 90% | Кинд ≥ 90 | 10 |
| Среднеарифметическое значение достигнутых величин индикаторов к утвержденным значениям индикаторов составляет 80% - 90% | 80 ≤ Кинд < 90 | 6 |
| Среднеарифметическое значение достигнутых величин индикаторов к утвержденным значениям индикаторов составляет 50% - 80% | 50 ≤ Кинд < 80 | 3 |
| Среднеарифметическое значение достигнутых величин индикаторов к утвержденным значениям индикаторов составляет менее 50% | Кинд < 50 | 0 |
| Отчет о выполнении целевых индикаторов не представлен / целевые индикаторы не утверждены в целевой программе |  | 0 |
| 2 | Динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода | **Кдин = К2** | **0,4** | ***Для индикаторов, ориентированных на рост:***$$\frac{Rфn}{Rф(n-1)}х 100$$где:***Rфn***– достигнутый результат i-ого целевого индикатора в отчетном году;***Rф(n-1)***– достигнутый результат i-ого целевого индикатора в году, предшествующем отчетному году***Для индикаторов, ориентированных на снижение:***$$\frac{Rф(n-1)}{Rфn}х 100$$где:***Rфn***– достигнутый результат i-ого целевого индикатора в отчетном году;***Rф(n-1)***– достигнутый результат i-ого целевого индикатора в году, предшествующем отчетному году | Положительная динамика значений индикаторов составляет значительную часть (50% и более) от общего количества индикаторов и сохранение значений остальных индикаторов. Снижение значений иных индикаторов отсутствует |  | 10 |
| Положительная динамика значений индикаторов составляет значительную часть (50% и более) от общего количества индикаторов, но имеются индикаторы с отрицательной динамикой |  | 8 |
| Значения индикаторов сохраняются на уровне прошлого года у значительной части (50% и более) индикаторов. Снижение значений иных индикаторов отсутствует |  | 6 |
| Значения индикаторов сохраняются на уровне прошлого года у значительной части (50% и более) индикаторов, но имеются индикаторы с отрицательной динамикой |  | 3 |
| Отрицательная динамика значений индикаторов составляет значительную часть (более 50%) от общего количества индикаторов |  | 0 |
| 3 | Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году | **Кфин = К3**  | **0,2** | $$\frac{Vф}{Vп}х 100$$где:***Vф***– объем фактического совокупного освоения финансовых средств при реализации программы;***Vп***– объем запланированного совокупного финансирования программы с учетом уточнения расходов в течение года | Освоение финансовых средств программы составляет более 90% | Кфин ≥ 90 | 10 |
| Освоение финансовых средств программы составляет от 80% до 90%  | 80 ≤ Кфин < 90 | 8 |
| Освоение финансовых средств программы составляет от 60% до 80% | 60 ≤ Кфин < 80 | 6 |
| Освоение финансовых средств программы составляет от 40% до 60% | 40 ≤ Кфин < 60 | 4 |
| Освоение финансовых средств программы составляет менее 40%  | Кфин < 40 | 0 |
| 4 | Уровень законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год**Примечание:** Кконтрслужит в качестве дорасчета к Кфин при значении последнего, равном или непревышающим 4-х баллов (Кфин < 60) | **Кконтр = К4** |  | $$\frac{Vконтр}{Vост}х 100$$где:***Vост***– объем остатков финансовых средств при реализации программы по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов);***Vконтр***– объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год**Примечание:** баллы Кконтр суммируются с баллами Кфин | Законтрактовано обязательств более 80% от суммы программных остатков финансовых средств, не связанных с экономией по итогам аукционов | Кконтр ≥ 80 | 6 |
| Законтрактовано обязательств в пределах от 50% до 80% от суммы программных остатков финансовых средств, не связанных с экономией по итогам аукционов | 50 ≤ Кконтр < 80 | 3 |
| Законтрактовано обязательств менее 50% от суммы программных остатков финансовых средств, не связанных с экономией по итогам аукционов | Кконтр < 50 | 1 |
| Остатки средств, не связанные с экономией по итогам аукционов, не законтрактованы |  | 0 |
| 5 | Размещение ответственным координатором комплекса информационных материалов по муниципальной программе (текст программы, годовые отчеты, постановления о внесении изменений и т.п.) на официальном сайте МО «Мирнинский район» | **Кинф = К5** | **0,1** |  | Комплекс информационных материалов по программе размещен на сайте в полном объеме |  | 10 |
| Комплекс информационных материалов по программе размещен на сайте не в полном объеме, ряд документов отсутствует  |  | 5 |
| Комплекс информационных материалов по программе на сайте не размещен  |  | 0 |
|  | **Интегральная оценка эффективности** | **К3ф** | **Кинд х 0,3 + Кдин х 0,4 + (Кфин + Кконтр) х 0,2 + Кинф х 0,1 = К1 х 0,3 + К2 х 0,4 + (К3 + К4) х 0,2 + К5 х 0,1** | **Высокая степень эффективности** | **Кэф ≥ 8,8** |
| **Средняя степень эффективности** | **5,9 ≤ Кэф < 8,8** |
| **Низкая степень эффективности** | **3,1 ≤ Кэф < 5,9** |
| **Неэффективная** | **Кэф < 3,1** |