**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2015-2019 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2018 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В рамках исполнения Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на реализацию муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Мирнинском районе» в 2018 году выделено и реализовано 1 453 152 руб.

Была оказана материальная помощь 12 семьям, состоящим на учете в КДНиЗП, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Денежные средства в размере **220,0 тыс. рублей** были перечислены на лицевые счета родителей (г. Мирный - 3 чел., п. Чернышевский – 3 чел., п.Светлый – 3 чел., п. Алмазный – 1 чел., с. Арылах – 2 чел).

Благодаря муниципальной Программе была оказана медико-наркологическая помощь родителям, злоупотребляющим спиртными напитками. В 2018 году прошли лечение **29** человек, на приобретение лекарственных препаратов выделено **60,0 тыс. рублей.**

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Мирнинском районе» позволила оказать помощь детям «группы риска» в получении дополнительной профессии в МАОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля» в размере **170,0 тыс. рублей.** Дополнительную профессию получили 12 подростков.

Подростки «группы риска» были организованы летним трудом и отдыхом в МАОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля». На эти цели были приобретены настольные игры, канцелярские предметы, наборы для рукоделия на общую сумму **50,0 тыс. рублей.**

В летний период 2018 года за счет программы обеспечено трудоустройство на муниципальное предприятие 22 подростков в размере **808152 руб.** С ООО «МП ЖХ» был заключен муниципальный контракт.

В конце года были подведены итоги работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди общественных комиссий по делам несовершеннолетних и образовательных учреждений.

Лучшим образовательным учреждением по предупреждению правонарушений несовершеннолетних признано МБОУ «СОШ №26» (г. Мирный), социальный педагог общеобразовательного учреждения была премирована в размере **10,0 тыс. рублей.**

Лучшим общественным советом по делам несовершеннолетних признан общественный совет МО «Поселок Светлый», денежные средства в размере **20,0 тыс. рублей** направлены на премирование членов комиссии.

По итогам 2018 года отмечается снижение количества подростков, состоящих на учете в КДНиЗП МО «Мирнининский район» с 42 чел. до 40 чел., снижение количества семей со 141 до 139.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года.

Приводится краткая характеристика вносимых изменений в муниципальную программу, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений по форме ниже:

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы Администрации МО «Мирнинский район» №0429 от 04.04.2018г. | Уточнение индикаторов программы, перечня программных мероприятий, планируемых к реализации в рамках программы |
| 2 | Постановление Главы Администрации МО «Мирнинский район» №0830 от 14.06.2018г. | Изменение Паспорта программы, изменения Перечня целевых индикаторов программы по новой форме |
| 3 | Постановление Главы Администрации МО «Мирнинский район» №0408 от 13.03.2019г. | Приведение программы в соответствии с бюджетом |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2015-2019 годы»**

(наименование программы)

**за 2018 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч. | | |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | экономия по итогам аукционов | законтрактованные обязательства следующего года | неосвоенные средства |
| 1 | Оказание медицинской наркологической помощи подросткам, нуждающимся в лечении, и родителям, злоупотребляющим спиртными напитками | Всего | 60000 | 59920 | **80** | 80 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 60000 | 60000 | **0** | 80 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оказание помощи МОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля» в организации летнего труда и отдыха детей «группы риска» | Всего | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация обучения дополнительной профессии детей «группы риска» в МОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля» | Всего | 170000 | 170000 | 0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 170000 | 170000 | 0 |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация трудоустройства несовершеннолетних состоящих на учете в органах системы профилактики | Всего | 808152 | 808152 | 0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 808152 | 808152 | 0 |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оказание материальной помощи детям «группы риска» и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | Всего | 220000 | 220000 | 0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 220000 | 220000 | 0 |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение районного обучающего семинара для ответственных секретарей КДНиЗП, инспекторов ПДН | Всего | 14000 | 0 | 14000 |  |  | 14000 | В связи с отсутствием необхо-димости |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 14000 | 0 | 14000 |  |  | 14000 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение практических конференций, «Круглых столов», собраний, совещаний, семинаров для органов и учреждений системы профилактики по вопросам предупреждения правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних и родителей, находящихся в СОП | Всего | 60000 | 34932,84 | 25067,16 |  |  | 25067,16 | В связи с отсутствием необхо-димости |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 60000 | 34932,84 | 25067,16 |  |  | 25067,16 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация и проведение районного конкурса на лучшее ОУ по предупреждению правонарушений несовершеннолетних (премирование) | Всего | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация и проведение районного конкурса по итогам работы общественных комиссий по делам несовершеннолетних «Лучшая общественная комиссия года» (премирование членов общественной комиссии) | Всего | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поощрение членов КДН и ЗП по итогам работы за год (денежное премирование) | Всего | 45000 | 41520 | 3480 |  |  | 3480 | В связи с неверно предостав-ленными банковскими реквизитами |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 45000 | 41520 | 3480 |  |  | 3480 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание КДНиЗП | Всего | 4832704,3 | 4832704,3 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 4832704,3 | 4832704,3 |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **6289856,30** | **6247229,14** | **42627,16** |  |  | **42627,16** |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** | **4832704,30** | **4832704,30** | **0** |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **1457152** | **1414524,84** | **42627,16** | **80,00** |  | **42627,16** |
| **Другие источники** |  |  |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***[Если по какому-либо источнику расходов на программные мероприятия не требуется заполнение соответствующей строки таблицы, лишние строки можно исключить***

*Фактические (кассовые) расходы указываются с* ***учетом освоения средств исполнителями мероприятий (автономными и бюджетными учреждениями, муниципальными образованиями поселений и т.п.)****]*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора |  | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Число детей, состоящих на учете КДНиЗП. |  | чел. | 52 |  | 40 | Отмечается положительная динамика снижения количества подростков, состоящих на учете |
| 2 | Количество родителей, злоупотребляющих спиртными напитками |  | чел. | 18 |  | 18 | - |
| 3 | Количество семей, состоящих на учете в КДНиЗП |  | семья | 141 |  | 139 | Отмечается положительная динамика снижения количества семей, состоящих на учете |
| 4 | Количество рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям и несовершеннолетним |  | кол-во  семей | 1238 |  | 1235 | В связи со снижением количества семей, состоящих на учете отмечено снижение кол-ва проверенных семей |
| 5 | Количество рейдовых мероприятий по торговым точкам на предмет выявления лиц, осуществляющих реализацию спиртосодержащей и табачной продукции несовершеннолетним |  | кол-во рейдов | 166 |  | 112 | Отмечается снижение количества проведенных рейдовых мероприятий, в связи со снижением количества фактов употребления спиртосодержащей и табачной продукции несовершеннолетними |
| 6 | Количество подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики, организованных для получения дополнительной профессии |  | чел. | 12 |  | 12 | - |
| 7 | Количество подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики, охваченных трудоустройством в летний период за счет средств муниципальной программы |  | чел. | 22 |  | 22 | - |
| 8 | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий программы в СМИ |  | публикация | 2 |  | 2 | - |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Число детей, состоящих на учете КДНиЗП. | чел. | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 2 | Количество родителей, злоупотребляющих спиртными напитками | чел. | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 3 | Количество семей, состоящих на учете в КДНиЗП | семья | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 4 | Количество рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям и несовершеннолетним | кол-во  семей | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 5 | Количество рейдовых мероприятий по торговым точкам на предмет выявления лиц, осуществляющих реализацию спиртосодержащей и табачной продукции несовершеннолетним | кол-во рейдов | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 6 | Количество подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики, организованных для получения дополнительной профессии | чел. | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 7 | Количество подростков, состоящих на учете органах системы профилактики, охваченных трудоустройством в летний период за счет средств муниципальной программы | чел. | - | - | аналитический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 8 | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий программы в СМИ | публикация | - | - | аналитический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Первый заместитель Главы**

**Администрации МО «Мирнинский район»,**

**по социальным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Ситнянский**

**Координатор:**

**Начальник ОПДН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Решетник**

Исполнитель: ОПДН

Телефон:3-20-49